## Calendario auditoría
deabaco · Andina · Calendario auditoría externa · Módulo 4.3
Fase | Mes inicio | Días Y1 (caos) | Días Y2 (disciplina) | Ahorro Y2 | Acciones clave del CFO
1. Planning | Octubre Y-1 | 5 | 5 |  | Scope + materialidad + áreas de foco + calendario + PBC list acordados con el socio AÑO ANTES del cierre.
2. Interim fieldwork | Nov-Dic Y-1 | 15 | 15 |  | Controles + walkthroughs + revisión de procesos. Si el auditor te avisa de issues aquí, atácalas en diciembre, no en marzo.
3. Fieldwork de cierre | Ene-Mar | 75 | 35 |  | Aquí se gana o se pierde. PBC completo día 1. Reconciliaciones cerradas el 15 enero. Estimates documentados con papeles defendibles.
4. Reporting + Mgmt Letter | Mar-Abr | 15 | 10 |  | Emisión opinion + reunión final con comité de auditoría. Management letter al directorio.
TOTAL DURACIÓN
Honorarios estimados ($K) |  | 440 | 260 |  | Y1 vs Y2 = ~$180K ahorrados. 100% atribuible a preparación interna — sin cambio de firma.
Findings en management letter |  | 8 | 2 |  | Y1: 8 (incluyendo 1 deficiencia significativa). Y2: 2 menores. La diferencia importa para el directorio.
El experimento crítico: la fase que más se infla con baja preparación es 'Fieldwork de cierre' (75 días Y1 vs 35 Y2). Esa fase es dictada por la preparación INTERNA — el auditor hace exactamente lo planeado si recibe PBC completo, recos limpias y estimates documentados. Lo que no recibe lo reconstruye a su tarifa = costo y findings.

## PBC Tracker
PBC (Prepared By Client) Tracker — compromiso operacional
Ítem PBC | Categoría | Owner | Due date | Status | Riesgo si no se entrega
Conciliaciones bancarias 12 meses | Tesorería | Controller | 31-Ene | ✓ OK | Diferencias sin resolver → auditor las trabaja a su tarifa.
Confirmaciones bancarias firmadas | Tesorería | Controller | 15-Feb | ✓ OK | Sin confirmaciones, scope alterno (procedimientos sustantivos) = más horas.
Aging analítico de AR con explicación de over-90 | AR | Crédito | 31-Ene | ✓ OK | Provisión incobrables sin papeles → estimate sin soporte.
Confirmaciones a top-15 clientes | AR | Crédito | 15-Feb | ⚠ PARCIAL | Confirmaciones bajo umbral típico 80% — auditor pide procedimientos alternos.
Conteo físico de inventario + cuadre | Inventario | Operaciones | 31-Dic | ✓ OK | Sin conteo físico cuadrado, auditor presencia conteo de muestra a su tarifa.
Análisis de obsolescencia con metodología | Inventario | Operaciones | 31-Ene | ⚠ PARCIAL | Provisión obsoletos sin papeles → auditor recalcula bajo presión.
Aging analítico de AP | AP | Compras | 31-Ene | ✓ OK | Pasivos no reconocidos = misstatement potencial.
Roll-forward de activo fijo (alta, baja, depr.) | Activo fijo | Controller | 15-Feb | ✓ OK | Sin roll-forward, auditor reconstruye desde GL = horas.
Impairment test si aplica | Activo fijo | Controller | 15-Feb | ✗ PENDIENTE | Sin impairment test documentado, finding seguro.
Provisión de impuestos + papeles trabajo (libro vs tributario) | Impuestos | Tax lead | 31-Ene | ⚠ PARCIAL | Provisión sin papeles = ajustes en fieldwork.
F22 reciente como referencia | Impuestos | Tax lead | 15-Feb | ✓ OK
Provisiones laborales (IAS 19) actuariales | Estimates | RR.HH. + Tax | 15-Feb | ✗ PENDIENTE | Sin actuario, estimate se hace a mano — bandera roja.
Contingencias legales + carta del abogado | Estimates | Legal | 15-Feb | ✓ OK | Confirmación de litigios pendientes.
Estados financieros borrador | Reportes | Controller | 10-Feb | ✓ OK
Notas a los EEFF con cambios año anterior | Reportes | Controller | 20-Feb | ⚠ PARCIAL | Disclosure incompleto → re-trabajo en marzo.
Lectura del módulo
El PBC es tu compromiso operacional con la firma. Si tienes 200 ítems y entregas 180 al día 1, los 20 faltantes los hace el auditor a SU tarifa. Cada ítem rojo en este tracker = ~$10-30K en honorarios extra + 1 línea en el management letter. El controller debe vivir en este tracker diariamente desde diciembre. Estado deseable día 1 de fieldwork: 100% verde.

## Findings · severidad
Niveles de severidad de findings · qué acción requiere cada uno
Nivel | Acción directorio | Qué es · qué reportar
1 · Observación / sugerencia (low) | Informativo | Comentario menor sobre eficiencia. No afecta opinion. 1-3 al año es normal. Director lee, no actúa.
2 · Deficiencia de control (medium) | Plan remediación | Control que no funciona como debería pero no lleva a misstatement material. Plan de corrección documentado al directorio en próxima sesión.
3 · Deficiencia significativa de control | Comité audit | Falla material en control que NO llega a 'material weakness'. Comité de auditoría la trata formalmente. Auditor reporta separado al comité.
4 · Material weakness | SOX disclosure / banco | Falla en control crea riesgo razonable de misstatement material no detectado. SOX requiere disclosure público. Bandera roja para banco e inversionistas.
5 · Opinion calificada / 'subject to' | Crisis · revelación pública | Auditor NO emite opinion limpia. Razón se publica en el dictamen. Costos: regulatorios, bancarios (covenant breach posible), comerciales. En año de venta = 15-25% del precio.
Regla: cualquier finding sobre 'deficiencia significativa' o peor es problema serio que el CFO debe estar gestionando proactivamente, no descubriendo en marzo. Si el auditor te avisa en interim (Nov-Dic) de un posible significativo, tienes 8 semanas para resolverlo antes del management letter final. Si te enteras en marzo, es tarde.

## Mgmt Letter roadmap
Management Letter — del año pasado al año actual
Observación Y-1 | Severidad | Owner | Status Y0 | Acción de remediación
Reconciliaciones bancarias con diferencias | Significativa | Controller | ✓ CERRADA | Procedimiento formal de reco mensual con review del CFO. Diferencias se escalan a CFO en 48h.
Inventario obsoleto sin metodología | Media | Operaciones | ✓ CERRADA | Política formal con thresholds por edad. Revisión trimestral con presencia de auditoría interna.
Provisión incobrables sin papeles | Media | Crédito | ⚠ EN CURSO | Modelo IFRS 9 expected credit loss implementado; en validación final.
Cierre extendido a 14 días (vs 8 target) | Observación | Controller | ✓ CERRADA | Cierre 8 días disciplinado implementado (ver Módulo 4.1 close cycle).
Disclosure incompleto en notas | Observación | Controller | ✓ CERRADA | Plantilla estándar de notas alineada a IFRS Foundation.
PBC entregado parcial | Observación | Controller | ✓ CERRADA | PBC tracker implementado (ver pestaña anterior).
Lectura
El management letter del año pasado es tu HOJA DE RUTA para el año actual. La firma valora más al cliente que CIERRA findings que al cliente que los DISCUTE. Cada finding cerrado con evidencia documentada se traduce en menos scope, mejor relación de partner y management letter más limpio el año siguiente. La acumulación a 3 años es lo que cambia la relación con la firma — y lo que un comprador en due diligence va a pedir como primer documento.

## Cross-LATAM Chile
Cross-LATAM · marco chileno de auditoría externa
Mecanismo | Fuente legal | Implicación para el CFO
Comité de directores | Art. 50 bis Ley 18.046 | Toda SA abierta con patrimonio bursátil ≥1.500.000 UF y ≥12,5% free float. Funciones: revisar EEFF + informes auditor antes de aprobación; proponer candidatos a auditor externo; opinion previa sobre servicios distintos a la auditoría.
Rotación de socio firmante | Ley 20.382 / práctica CMF | Chile rota SOCIO, no FIRMA (a diferencia de UE). Cercano al modelo PCAOB-AICPA en US. Implicación: la relación con la firma se sostiene; el socio cambia periódicamente.
Registro CMF de Empresas de Auditoría Externa | Ley 18.045 + Ley 20.382 | Solo firmas inscritas pueden auditar SA abiertas. CMF supervisa y puede sancionar. Verificable en cmfchile.cl. Antes de contratar, valida inscripción y status.
Disclosure en Memoria Anual (NCG 461) | CMF NCG 461, 2021 | Identidad del auditor + fees por servicios de auditoría y no-auditoría DESGLOSADOS + opinion del comité de directores sobre independencia. Material para due diligence.
Restricciones a servicios no-auditoría | Práctica CMF / Sarbanes-Oxley equivalente | Algunas categorías (consultoría tributaria agresiva, valoración de instrumentos auditados) limitadas. El comité de directores aprueba caso a caso.
Fuente canon: docs/canon/cl/audit-relationships.md (status: current). El comité de directores es la pieza institucional que diferencia el régimen chileno del global — un CFO chileno gestiona DOS interlocutores: el socio auditor (técnico) y el presidente del comité de directores (gobernanza). La NCG 461 disclosure es material para due diligence; cuando un comprador analiza calidad del gobierno corporativo, los fees y la opinion del comité son los primeros datapoints.

## Tu auditoría
Tu auditoría · diagnóstico de tu próxima auditoría
Las 5 preguntas del CFO maduro antes de cada auditoría: (1) ¿Tengo plan acordado con el socio en OCTUBRE del año bajo auditoría? (2) ¿Mi PBC list tiene ≥80% verde día 1 de fieldwork? (3) ¿Las observaciones del año pasado están cerradas con evidencia documentada? (4) ¿Mi controller ha tenido 1-2 reuniones interim con el equipo del auditor en Nov-Dic? (5) ¿Sé qué finding podría llegar y tengo plan de remediación antes del management letter final? Si fallas 2+, prepárate para auditoría costosa con findings.