## Plan 100 días
deabaco · Andina + Tostadora · Plan de integración 100 días · Módulo 5.3
Workstream ↓ / Fase → | Pre-cierre (DD) | Día 1 | Días 1-30 (quick wins) | Días 30-100 (ejecución) | Día 100 (transición)
1 · Liderazgo y decisiones | Definir CEO/CFO target, comités, autoridad IMO | Anuncio org structure, asignar reportes | Eliminar duplicados de management top-3 niveles | Decisiones de capital y nuevas posiciones | Disolver IMO, transferir governance
2 · Finanzas y sistemas | Validar números target, plan ERP | Cuentas bancarias, payroll continuidad | Consolidar reporting + métricas comunes | ERP convergence o coexistence, cierre conjunto | Cierre fin de año conjunto
3 · Clientes y revenue | Mapear top-20 clientes target, planes retención | Comunicación a top clientes, account managers | Visitas a top-20, mensaje consistente, retención | Cross-sell pilots, programas de revenue synergies | Run-rate revenue synergies medibles
4 · Empleados y cultura | Identificar top talent target, retention packages | Comunicación interna, FAQ, town hall | 1:1 con top-20 talent, retention bonus si aplica | Cultura check-ins, política de cambios HR | Encuesta de cultura, plan cultural ongoing
5 · Captura de sinergias | Listar sinergias prometidas con owner | Anuncio plan sinergias, kick-off equipo | Quick wins: consolidación oficinas, contratos dupli | Ejecución sistemática por owner, tracking semanal | Run-rate medible, transición a tracking trimestral
Lectura del módulo
Cinco workstreams paralelos, cada uno con owner. La disciplina no es complicada — es ejecución consistente sin atajos. Si faltas uno: típicamente 'empleados y cultura' que parece soft. Resultado: top talent se va, conocimiento institucional se pierde, sinergias que dependían de esa gente nunca se capturan. Apaga cualquier workstream y el deal falla de una forma específica. Los 5 son no-negociables.

## Workstreams detalle
Workstreams · detalle por workstream con owner + métricas
Workstream | Objetivo principal | Owner | Status día 60 | Riesgo si se descuida
1 · Liderazgo y decisiones | Estructura org consolidada con autoridad clara. Top 3 niveles definidos al Día 30. | CEO + Head HR (CFO sponsor) | ✓ ON TRACK | Vacíos de autoridad → decisiones se atrasan, gente clave se va por incertidumbre.
2 · Finanzas y sistemas | Consolidación de reporting financiero, plan ERP, cuentas conjuntas. Cierre conjunto al Día 90. | CFO + Head IT | ⚠ EN RIESGO | Reporting desincronizado → directorio recibe data inconsistente, pierde confianza en la integración.
3 · Clientes y revenue | Retención de top-20 clientes target. Cero churn por causa M&A en primeros 90 días. | Head Sales + CCO | ✓ ON TRACK | Clientes se van por confusión → revenue baja antes de que sinergias suban → A/D dilutivo Y1.
4 · Empleados y cultura | Retención de top-30 talent del target. Cultura clarificada al Día 60. | Head HR + sponsors por área | ⚠ EN RIESGO | Top talent se va → conocimiento institucional perdido → sinergias dependientes del talento no capturan.
5 · Captura de sinergias | Sinergias prometidas con owner. 40% de quick wins capturadas al Día 60. | CFO + finance lead target | ✓ ON TRACK | Sinergias se diluyen → A/D Y1 negativo → directorio cuestiona el deal.

## Día 1 comunicación
Día 1 · checklist de comunicación
Audiencia | Mensaje clave | Canal | Status | Nota
Empleados Andina | Decisión estratégica, lo que cambia para ti | Email + town hall | ✓ READY | Mismo CEO sigue. Beneficios sin cambio Y1.
Empleados Tostadora | Bienvenida + estructura org + lo que NO cambia | Email + town hall onsite | ✓ READY | Crítico: comunicar retención de top talent.
Top management Tostadora | Roles individuales + retention packages | 1:1 con CEO | ✓ READY | Estructurar retention bonus a 12-24 meses para los Top 10.
Top 20 clientes Tostadora | Account manager sin cambio Q1. Sigue mismo producto. | Llamada personal del KAM | ⚠ EN CURSO | Visitas presenciales próximas 2 semanas.
Proveedores estratégicos | Contratos honrados. Nuevas oportunidades de escala. | Email + reunión | ✓ READY
Prensa financiera | Comunicado oficial + investor call | Press release coordinado | ✓ READY | Coordinado con bankers.
Analistas equity | A/D modelado, sinergias prometidas, timeline | Investor call | ✓ READY
Bancos (lender consortium) | Continuidad de covenants, sin cambio. | Carta firmada CFO | ✓ READY
CMF (notificación) | Cierre y nueva estructura accionaria | Hecho esencial | ✓ READY | Plazo legal: día siguiente.
FNE (post-cierre) | Confirmar consummation post-aprobación regulatoria | Notificación formal | ✓ READY
Los primeros mensajes (a empleados, clientes, prensa) definen el tono de los siguientes 12 meses. Día 1 mal ejecutado: clientes confunden, talento clave duda, prensa especula. Día 1 bien ejecutado: claridad sobre lo que cambia y lo que no, mensaje consistente entre audiencias, momentum desde el inicio.

## Synergy capture curve
Captura de sinergias · prometida vs realizada por trimestre
Sinergia prometida ($M anual) | 4 |  | Run-rate anual prometido. Andina/Tostadora: $4M anuales (Módulo 5.1).
Concepto | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Comentario
% del run-rate prometido | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sinergias prometidas trimestrales
Sinergias realizadas trimestrales | 0.1 | 0.27 | 0.45 | 0.6 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 0.9
% Realizado vs Prometido
Cumulativo realizado ($M)
Cumulativo prometido ($M)
GAP cumulativo ($M)
Captura típica vs prometido en M&A: 60-80% del prometido a 2 años (Bain, KPMG estudios). Cuando el gap se acumula >25% en cumulativo, el directorio debe pedir explicación: ¿sinergias fueron mal estimadas (modelo del Módulo 5.1 optimista), o la ejecución está fallando (workstream descuidado)? Sin tracking explícito por trimestre, el deal pierde accountability.

## IMO Governance
IMO · Integration Management Office · roles + cadencia
Rol | Persona / Posición | Cadencia | Derechos de decisión
Sponsor ejecutivo | CEO Andina | Semanal | Decisiones políticas. Aprobación de retention packages > $100K. Veto sobre cambios de scope.
Líder IMO | Director de PMO dedicado | Daily standup | Coordinación operacional. Resuelve conflictos entre workstreams. Reporta a CEO.
CFO sponsor | CFO Andina | Semanal | Tracking de sinergias. Aprueba inversiones de integración > $500K. Comunicación al directorio.
Owner workstream 1 (Liderazgo) | Head HR Andina | Diaria | Decisiones de organigrama Top 3 niveles. Aprueba retention bonus por persona.
Owner workstream 2 (Finanzas) | Controller Andina | Diaria | ERP convergence path. Política de cierre conjunto. Reporting integrado.
Owner workstream 3 (Clientes) | VP Sales Andina | Diaria | Estrategia de cuentas. Aprobación de re-pricing en transición.
Owner workstream 4 (Empleados) | Head HR Tostadora | Diaria | Cultura, beneficios, política HR. Coordina con Head HR Andina.
Owner workstream 5 (Sinergias) | Finance Lead Tostadora | Daily standup | Captura de quick wins. Tracking semanal vs prometido.
Comité ejecutivo (revisión) | CEO + CFO + COO + 5 owners | Semanal viernes | Decisiones inter-workstream. Resolución de gaps de sinergias. Escalación al directorio.
Reporte al directorio | CFO (con CEO) | Mensual | Status del plan, captura de sinergias, riesgos materiales.
El IMO con autoridad real es lo que separa integraciones exitosas de las fallidas. Sin un líder dedicado por 100 días con poder de decidir y reportar al CEO/directorio, los workstreams compiten con operaciones del día a día y pierden sistemáticamente. La inversión en estructura formal del IMO es 1-2% del precio del deal — el ROI es la diferencia entre A/D positivo capturado y goodwill impair.

## Tu integración
Tu integración · adapta el template a tu deal
Para tu próxima integración: (1) Empieza diseñando este plan DURANTE due diligence, no después del cierre. (2) Asigna owner por workstream ANTES del Día 1. (3) Nombre el líder IMO con autoridad y dedicación 100% por 100 días. (4) Define las 4-6 quick wins de los primeros 30 días — momentum es señal a empleados/clientes/directorio. (5) Tracking semanal de sinergias vs prometido — si el gap acumulado >25%, intervención formal. La diferencia entre el deal que funciona y el que se transforma en write-off vive en estos 100 días.